## 用户故事
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 手写汉字识别 | 作为一个输入法用户，我希望有一个软件能够识别出我手写的汉字，数字，标点符号，英语（区分大小写）。 | Initial Feature | Done | 4 | 100 |  |  | 4
2 | 1 | 1 | user story | 拼音显示 | 作为一个小学生，我希望可以通过识别手写汉字获取汉字的读音，以便于查询没学过汉字的读音。 | Initial Feature | Done | 3 | 98 |  |  | 3
3 | 1 | 1 | user story | 生僻字查询 | 作为一位文学爱好者，我希望可以识别的汉字尽量多，以便于生僻字的查询。 | Initial Feature | Done | 3 | 97 |  |  | 3
10
1 | 2 | 2 | user story | 交互界面 | 作为输入法用户，我想要输入法的界面更加美观，因为美观的输入法会提高我的使用体验。 | Initial Feature | Done | 4 | 95 |  |  | 4
2 | 2 | 2 | user story | 词语联想 | 作为一个办公人员，我希望输入一个汉字时，有联想词汇的提示，以便于提高办公效率。 | Initial Feature | Done | 3 | 90 |  |  | 3
3 | 2 | 2 | user story | 英语单词联想 | 作为一个输入法用户，我希望识别出英语字母可以尽快联想出对应的单词。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 89 |  |  | 3
4 | 2 | 2 | user story | 界面调整 | 作为一个老年用户，我希望界面字体可以调整，比便于看清楚。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 |  |  | 3
5 | 2 | 2 | user story | 汉字错字纠正 | 作为一个输入法软件开发者，我希望能够根据前后识别出的汉字将错误识别的字改正。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 |  |  | 3
16
1 | 3 | 3 | user story | 输入习惯记录 | 作为一个输入法用户，我希望软件可以记录下我组词的习惯（优先联想）。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 83 |  |  | 2
2 | 3 | 3 | user story | 数学运算符号 | 作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以选择一些数学特有的运算符号。 | Initial Feature | Done | 3 | 80 |  |  | 3
3 | 3 | 3 | user story | 表情符号 | 作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以选择一些表情符号。 | Initial Feature | Done | 3 | 79 |  |  | 3
4 | 3 | 3 | user story | 收集词组 | 作为一个输入法开发商，我希望我可以获取用户在使用输入法过程中组造的一些词语用以填充联想词库。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 77 |  |  | 5
5 | 3 | 3 | user story | 功能完善的交互界面 | 作为一个输入法用户，我希望软件的界面可以便捷地满足所有需求，并且拥有美观的界面。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 75 |  |  | 4
17
1 | 4 | 4 | user story | 拼写 | 作为一个输入法用户，我希望我可以通过拼写的方式输入汉字或英语单词或标点符号。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 70 |  |  | 4
2 | 4 | 4 | user story | 特殊符号 | 作为一个输入法用户，我希望我可以在输入法中选择特殊符号（序号、罗马数字等）。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 67 |  |  | 2
3 | 4 | 4 | user story | 汉语语音识别 | 作为一个输入法用户，我希望可以通过说话代替手写，识别出汉字。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 65 |  |  | 5
4 | 4 | 4 | user story | 调整样式 | 作为一个书法爱好者，我希望可以调整汉字样式，以便于不同字体格式的学习。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 65 |  |  | 3
5 | 4 | 4 | user story | 自定义交互页面 | 作为一个输入法用户，我希望可以根据自己偏好自定义交互页面。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 63 |  |  | 4
18
1 | 5 | 5 | user story | 反馈评价 | 作为产品运营人员，我想要了解用户对产品使用的评价，因为接受用户反馈就能更好的改进产品。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 75
2 | 5 | 5 | user story | 获得下载次数 | 作为产品运营人员，我想要获得产品的下载次数，因为使用次数可以体现产品的受欢迎度。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 76
3 | 5 | 5 | user story | 包装APP | 作为运营商，我想要输入法可以包装成APP，因为APP可以便于用户的下载和使用。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70
4 | 5 | 5 | user story | 软件商店上线 | 作为运营商，我想要输入法可以在软件商店里上线，因为这样便于用户的选择和下载。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 69
5 | 5 | 5 | user story | 推广 | 作为产品运营人员，我想要了解用户对产品使用的评价，因为接受用户反馈作为运营商，我想要输入法APP可以在微博、抖音等平台进行推广，因为好的推广能吸引更多的用户。就能更好的改进产品。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 77
19

## SPRINT1
作为一个小学生，我希望可以通过识别手写汉字获取汉字的读音，以便于查询没学过汉字的读音。 | 冲刺备录项 | 用户故事分解 |  | 迭代任务
|  | 初次分解 | 再次分解 | 任务 | 负责人 | 预期时间 | 剩余 | 底线
SPRINT1 | 1.作为一个输入法用户，我希望有一个软件能够识别出我手写的汉字，数字，标点符号，英语（区分大小写）。 | 1.1作为一个输入法用户，我希望该软件能正确识别我输入的各类字符。 | 1.1.1作为一个输入法用户，我希望该软件能正确识别我输入的汉字。 | 1.前端交互界面的编写 负责人：张梦如 预期时间:5h 剩余时间:5h 底线：6h 2.数据集的收集工作 负责人：郑玉莹 预期时间:4h 剩余时间:4h 底线：4h 3.算法设计与实现 负责人：黄瑞如 刘莉娅 预期时间：35h 剩余时间：35h 底线:40h 4.模型的训练 负责人：谢卿卉 预期时间：8h 剩余时间：8h 底线：9h 5.前后端接口 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 6.后台管理 负责人：谢卿卉 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：4h 7.初步测试 负责人：闫文鑫 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h
1.1.2作为一个输入法用户，我希望该软件能正确识别我输入的数字。
1.1.3作为一个输入法用户，我希望该软件能正确识别我输入的标点符号。
1.1.4作为一个输入法用户，我希望该软件能正确识别我输入的英文字符，并区分大小写。
|  | 1.2作为一个输入法用户，我希望该软件可以正确识别我不太规范的输入。 | 1.2.1作为一个输入法用户，我希望该软件可以正确识别连笔字
1.2.1 作为一个输入法用户，我希望当有某个笔画输入错误时，也能正确识别
| 2.作为一个小学生，我希望可以通过识别手写汉字获取汉字的读音，以便于查询没学过汉字的读音。 | 2.1作为一名小学生，我希望可以正确识别输入的手写汉字，以便于汉字的查询。 |  | 1.汉字的读音数据收集 负责人：刘莉娅 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 2.算法设计与实现 负责人：张梦如 预期时间：25h 剩余时间：25h 底线：28h 3.模型优化 负责人：黄瑞如 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：5h 4.模型测试 负责人：闫文鑫 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 5.前端交互界面改进 负责人：郑玉莹 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h
2.2作为一名小学生，我希望可以返回输入汉字的读音，以便于查询不认识的汉字。
| 3.作为一位文学爱好者，我希望可以识别的汉字尽量多，以便于生僻字的查询。 | 3.1作为一个文学爱好者，我希望该系统可以正确识别我输入的汉字。 | 3.1.1作为一个文学爱好者，我希望系统可以正确识别常用汉字 | 1.数据集的扩充 负责人：谢卿卉 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 2.汉字识别模型的优化 负责人：黄瑞如 预期时间：8h 剩余时间：8h 底线：9h 3.读音获取模型的优化 负责人：张梦如 预期时间：8h 剩余时间：8h 底线：9h 4.汉字识别模型测试 负责人：刘莉娅 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线:3h 5.读音获取模型测试 负责人：闫文鑫 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线:3h
|  | 3.2作为一个文学爱好者，我希望该系统可以识别生僻字。 | 3.2.1作为一个文学爱好者，我希望该系统可以正确识别一些不常用的汉字

## SPRINT2
冲刺号 | 冲刺备录项 | 用户故事分解 |  | 迭代任务
|  | 初次分解 | 再次分解 | 任务 | 负责人 | 预期时间 | 剩余 | 底线
SPRINT2 | 1.作为输入法用户，我想要输入法的界面更加美观，因为美观的输入法会提高我的使用体验。 | 1.1作为输入法用户，我需要更美观的前端界面。 | 1.1.1作为输入法用户，我希望用户界面除了输入框，还有一些额外的修饰 | 1.前端界面样式设计 负责人：谢卿卉 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 2.前端界面优化实现 负责人：郑玉莹 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：4h 3.前后端交互改进 负责人：刘莉娅 预期时间:3h 剩余时间：3h 底线：3h
1.1.2作为输入法用户，我希望可以根据个人爱好自定义界面
1.2作为输入法用户，我想要有更好的用户体验。
| 2.作为一个办公人员，我希望输入一个汉字时，有联想词汇的提示，以便于提高办公效率。 | 2.1作为一个办公人员，我希望输入一个汉字时，可以提示接下来可能要输入的汉字。 |  | 1. 算法的设计及实现 负责人：黄瑞如 预期时间：24h 剩余时间：24h 底线：30h 2. 后台数据的收集和管理 负责人：谢卿卉 预期时间：20h 剩余时间:20h 底线：25h 3. 前后端接口的实现和对接 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 4. 前端交互界面的改进 负责人：刘莉娅 预期时间：10h 剩余时间：10h 底线：10h 5. 算法模型的测试和优化 负责人：张梦如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 6. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
|  | 2.2作为一个办公人员，我希望输入一个汉字时，尽可能准确地联想到接下来要输入的汉字。 | 2.2.1作为一个办公人员，我希望可以根据我的习惯联想到我接下来要输入的字，以提升效率。
2.2.2作为一个办公人员，我希望可以根据日常办公用于联想到我接下来要输入的字。
| 3.作为一个输入法用户，我希望识别出英语字母可以尽快联想出对应的单词。 | 3.1作为一个输入法用户，我希望输入英文字母后，可以尽可能准确地联想到要输入的单词，以节省时间。 | 3.1.1作为一个输入法用户，我希望每次输入英文字母，会随之改变预测的单词。 | 1. 算法的设计及实现 负责人：黄瑞如 预期时间：9h 剩余时间：9h 底线：10h 2. 后端接口的实现 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 3. 交互界面改进 负责人：张梦如 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 4. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
3.1.2作为一个输入法用户，我希望会根据习惯，优先推荐常用的单词。
|  | 3.2作为一个输入法用户，我希望输入英文字母后，可以多提供几个单词，以便于我选择。 | 3.2.1作为一个输入法用户，我希望会根据我输入的字母，推荐几个常见的单词，可以供我选择。
| 4.作为一个老年用户，我希望界面字体可以调整，比便于看清楚。 | 4.1作为一个老年用户，我希望输入界面可以调整大小，以便于我能看清楚。 | 4.1.1作为一个老年用户，我希望写字板可以调整大小，方便书写。 | 1. 算法的设计及实现 负责人：黄瑞如 预期时间：9h 剩余时间：9h 底线：10h 2. 前后端对接 负责人：谢卿卉 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 3. 前端改进 负责人：刘莉娅 预期时间：6h 剩余时间：6h 底线：7h 4. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
4.1.2作为一个老年用户，我希望拼音键盘可以调整大小，方便拼写。
|  | 4.2作为一个老年用户，我希望输出的字词可以调整大小，以便于我能看清楚。 | 4.2.1作为一个老年用户，我希望预测出来的字可以调整大小。
4.2.2作为一个老年用户，我希望拼音拼出来的字词可以调整大小。
| 5.作为一个输入法软件开发者，我希望能够根据前后识别出的汉字将错误识别的字改正，以便于提升用户好感度。 | 5.1作为一个输入法软件开发者，我希望可以根据语义将可能错误的汉字改正，以便于提升用户好感度。 | 5.2.1作为一个输入法软件开发者，我希望可以将用户不小心写错的字能正确改正，方便用户使用。 | 1. 算法的设计及实现 负责人：黄瑞如 预期时间：24h 剩余时间：24h 底线：30h 2. 前端页面设计 负责人：谢卿卉 预期时间：6h 剩余时间:6h 底线：7h 3. 前后端接口的实现和对接 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 4. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
5.2.2作为一个输入法软件开发者，我希望可以将用户组词中的同音字改正。
|  | 5.2作为一个输入法开发者，我希望能够根据用户的习惯，给可能输入错误的汉字提供正确选项，以便于提升用户好感度。 | 5.2作为一个输入法开发者，我希望在用户写错的时候可以在旁边提供可能正确的字供用户选择。

## SPRINT3
冲刺号 | 冲刺备录项 | 用户故事分解 |  | 迭代任务
|  | 初次分解 | 再次分解 | 任务 | 负责人 | 预期时间 | 剩余 | 底线
SPRINT3 | 1.作为一个输入法用户，我希望软件可以记录下我组词的习惯（优先联想）。 | 1.1作为一个输入法用户，我希望该软件可以根据我输入的字进行联想词匹配。 |  | 1. 算法的设计及实现 负责人：黄瑞如 预期时间：24h 剩余时间：24h 底线：30h 2. 后台数据的收集和管理 负责人：谢卿卉 预期时间：20h 剩余时间:20h 底线：25h 3. 前后端接口的实现和对接 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 4. 前端交互界面的改进 负责人：刘莉娅 预期时间：10h 剩余时间：10h 底线：10h 5. 算法模型的测试和优化 负责人：张梦如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 6. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
|  | 1.2作为一个输入法用户，我希望该软件可以根据我常用的联想词进行优先联想词匹配。 | 1.2.1 作为一个输入法用户，我希望在我第二次输入同一个字的时候将我最近一次的组词显示在联想词的最前面。
1.2.2 作为一个输入法用户，我希望将我曾经使用过的组词按顺序显示在联想词中。
| 2.作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以选择一些数学特有的运算符号。 | 2.1作为一个输入法用户，我希望我的输入法有选择数学特有运算符号的功能。 | 2.1.1 作为一个输入法用户，我希望我的输入法有功能选项列表，以便我使用其他功能。 | 1. 前端交互界面的设计 负责人：刘莉娅 预期时间：10h 剩余时间：10h 底线：10h 2. 数学运算符号数据的收集 负责人：谢卿卉 预期时间：20h 剩余时间:20h 底线：25h 3. 数据的封装和使用 负责人：谢卿卉 预期时间：2h 剩余时间:2h 底线：3h 4. 算法的设计与实现 负责人：张梦如 预期时间：20h 剩余时间：20h 底线：30h 5. 前后端接口的实现和对接 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 6. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
2.1.2 作为一个输入法用户，我希望我的输入法有选择数学特有运算符号的功能选项。
|  | 2.2作为一个输入法用户，我希望我输入数字的时候可以联想相关的数学运算符号。 | 2.2.1 作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以识别我输入的与数学有关的字符。
2.2.2 作为一个输入法用户，我希望我的输入发可以根据我输入的字符显示联想数学运算符号。
| 3.作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以选择一些表情符号。 | 3.2作为一个输入法用户，我希望我的输入法有选择表情符号的功能。 | 3.1.1. 作为一个输入法用户，我希望我的输入法有功能选项列表，以便我使用其他功能。 | 1. 前端交互界面的设计 负责人：刘莉娅 预期时间：10h 剩余时间：10h 底线：10h 2. 表情符号数据的收集 负责人：黄瑞如 预期时间：20h 剩余时间：20h 底线：25h 3. 数据的封装和使用 负责人：黄瑞如 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 4. 算法的设计与实现 负责人：张梦如 预期时间：20h 剩余时间：20h 底线：30h 5. 前后端接口的实现和对接 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 6. 功能测试 负责人 ：闫文鑫 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h
3.1.2. 作为一个输入法用户，我希望我的输入法有选择表情符号的功能选项。
|  | 3.3作为一个输入法用户，我希望我的输入法在我输入心情等内容的时候可以联想相关的标情符号。 | 3.2.1 作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以识别我输入的与心情等表情有关的内容。
3.2.2 作为一个输入法用户，我希望我的输入法可以根据我输入的词语显示联想表情符号。
| 4.作为一个输入法开发商，我希望我可以获取用户在使用输入法过程中组造的一些词语用以填充联想词库。 | 4.1作为一个输入法开发商，我希望该软件可以获取用户在输入过程中组造的词语。 | 4.1.1 作为一个输入法开发商，我希望该软件可以筛选用户组造词语。 | 1. 算法的设计及实现 郑玉莹 预期时间：20h 剩余时间：20h 底线：30h 2. 后台数据的管理及扩充 负责人：黄瑞如 预期时间：20h 剩余时间：20h 底线：25h 3. 前后端接口的实现和对接 负责人：黄瑞如 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 4. 前端交互界面的改进 闫文鑫 预期时间：10h 剩余时间：10h 底线：10h 5. 算法模型的测试和优化 张梦如 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 6. 功能测试 谢卿卉 预期时间：5h 剩余时间:5h 底线：6h
4.1.2 作为一个输入法开发商，我希望该软件可以获取用户组造的有使用意义的词语。
4.2 作为一个输入法开发商，我希望该软件可以将用户构造的词语填充到联想词库。
| 5.作为一个输入法用户，我希望软件的界面可以便捷地满足所有需求，并且拥有美观的界面。 | 5.1作为输入法用户，我需要更美观的前端界面。 | 5.1.1作为输入法用户，我希望界面美观，便于上手。
|  | 5.2作为输入法用户，我希望软件可以满足我的基本需求。 | 5.2.1作为输入法用户，我希望软件可以满足我基本的手写输入需求。

## SPRINT4
冲刺号 | 冲刺备录项 | 用户故事分解 |  | 迭代任务
|  | 初次分解 | 再次分解 | 任务 | 负责人 | 预期时间 | 剩余 | 底线
SPRINT5 | 1.作为一个输入法用户，我希望我可以通过拼写的方式输入汉字或英语单词或标点符号。 | 1.1作为一个输入法用户，我希望通过拼写输入汉字、英语和标点符号。 | 1.1.1作为一个输入法用户，我希望通过拼写输入汉字。 | 1.数据集的收集工作 负责人：闫文鑫 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：4h 2.算法设计与实现 负责人：谢卿卉 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 3.模型的训练 负责人：张梦如 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：5h 4.模型的优化 负责人：黄瑞如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：4h 5.模型的测试 负责人：刘莉娅 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 6.前段交互页面的编写 负责人：黄瑞如 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：5h 7.前后端对接 负责人：郑玉莹 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：5h
1.1.2作为一个输入法用户，我希望通过拼写输入英语。
1.1.3作为一个输入法用户，我希望通过拼写输入标点符号
|  | 1.2作为一个输入法用户，我希望可以通过拼写的方式进行输入。 | 1.2.1作为一个输入法用户，我希望通过拼音输入我要得到的汉字
| 2.作为一个输入法用户，我希望我可以在输入法中选择特殊符号（序号、罗马数字等）。 | 2.1作为一个输入法用户，我希望可以选择特殊符号。 | 2.1.1作为一个输入法用户，我希望可以选择序号。 | 1.数据集的收集工作 负责人：谢卿卉 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 2.前端页面设计 负责人：刘莉娅 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：4h 3.前端交互页面实现 负责人：黄瑞如 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 4.后端的实现 负责人：张梦如 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：5h 5.前后端对接 负责人：郑玉莹 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：4h
2.1.2作为一个输入法用户，我希望可以选择罗马数字
2.1.3作为一个输入法用户，我希望该输入法包含这些特殊符号，并且便于我的使用。
| 3.作为一个输入法用户，我希望可以通过说话代替手写，识别出汉字。 | 3.1作为一个输入法用户，我希望该输入法可以语音识别。 | 3.1.1作为一个输入法用户，我希望该输入法可以通过语音识别出我想要的汉字。 | 1.数据集的收集工作 负责人：闫文鑫 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 2.模型的选择与编写 负责人：黄瑞如 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：6h 3.模型的训练 负责人：谢卿卉 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：4h 4.模型的优化 负责人：张梦如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 5.前端页面设计与实现 负责人：刘莉娅 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h 6.前后端对接 负责人：郑玉莹 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h
3.1.2作为一个输入法用户，我希望语音识别时应尽可能准确，减少不必要的麻烦。
|  | 3.2作为一个输入法用户，我希望它可以识别出我想要的汉字。 | 3.2.1作为一个输入法用户，我希望得到的汉字有效、合理且正确
| 4.作为一个书法爱好者，我希望可以调整汉字样式，以便于不同字体格式的学习。 | 4.1作为一个书法爱好者，我希望该软件能正确识别我输入的汉字。 |  | 1.数据集的扩充 负责人：张梦如 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：2h 2.算法设计与实现 负责人：谢卿卉 预期时间：24h 剩余时间：24h 底线：26h 3.模型优化 负责人：郑玉莹 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：5h 4.模型测试 负责人：黄瑞如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：4h
4.2作为一个书法爱好者，我希望该软件可以正确识别我不太规范的字体的输入。
| 5.作为一个输入法用户，我希望可以根据自己偏好自定义交互页面。 | 5.1作为一个输入法用户，我希望给软件能兼容我偏好的交互页面 |  | 1.前端交互界面的编写 负责人：刘莉娅 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：5h 2.前后端接口 负责人：谢卿卉 预期时间：6h 剩余时间：6h 底线：7h 3.后台管理 负责人：黄瑞如 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 4.初步测试 负责人：张梦如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h
5.2作为一个输入法用户，我希望该软件可以帮助我修改界面，达到兼容我偏好的交互页面。

## SPRINT5
冲刺号 | 冲刺备录项 | 用户故事分解 |  | 迭代任务
|  | 初次分解 | 再次分解 | 任务 | 负责人 | 预期时间 | 剩余 | 底线
SPRINT5 | 1.作为产品运营人员，我想要了解用户对产品使用的评价，因为接受用户反馈就能更好的改进产品。 | 1.1作为产品运营人员，我希望可以及时收到用户评价。 |  | 1.前端交互界面编写 负责人：黄瑞如 预期时间:5h 剩余时间:5h 底线：6h 2.算法设计与实现 负责人：刘莉娅 预期时间：8h 剩余时间：8h 底线：9h 3.模型优化 负责人：谢卿卉 预期时间：5h 剩余时间：5h 底线：5h 4.模型测试 负责人：张梦如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：3h
|  | 1.2作为产品运营人员，我希望可以过滤用户评价。 | 1.1.1 作为产品运营人员，我希望可以过滤掉默认评价。
1.1.2作为产品运营人员，我希望可以过滤掉类似好，很棒之类的评价。
1.1.3作为产品运营人员，我希望可以过滤掉10字以下的评价。
| 2. 作为产品运营人员，我想要获得产品的下载次数，因为使用次数可以体现产品的受欢迎度 | 2.1 作为产品运营人员，我想要一个后台帮我记录软件的下载次数 | 2.1.1 作为产品运营人员，我想要后台在记录次数的同时也记录下载时的时间 | 1.后台服务器 负责人：谢卿卉 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 2.数据库 负责人：刘莉娅、张梦如 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：5h 3.计算下载次数占比 负责人：闫文鑫 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：2.5h 4.前后端对接 负责人：黄瑞如、郑玉莹 预期时间：2.5h 剩余时间：2.5h 底线：3h
2.1.2 作为产品运营人员，我想要后台在记录次数的同时也记录下载用户的信息
|  | 2.2 作为产品运营人员，我想要可以随时获取当前软件的下载次数 | 2.2.1 作为产品运营人员，我想要在获取下载次数的同时获得不同时间段不同类型用户的下载占比
| 3. 作为运营商，我想要输入法可以包装成APP，因为APP可以便于用户的下载和使用 | 3.1 作为运营商，我想要我的软件有一个吸引人的图标 |  | 1.图标设计 负责人：黄瑞如、闫文鑫 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 2.封装APP 负责人：郑玉莹、张梦如 预期时间：4h 剩余时间：4h 底线：5h 3.与后台对接 负责人：谢卿卉、刘莉娅 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：4h
|  | 3.2 作为运营商，我想要输入法封装成APP安装包 | 3.2.1 作为运营商，我想要随时都能便捷获取APP运行情况
3.2.2 作为运营商，我希望APP能够和后台快速传输数据
| 4. 作为运营商，我想要输入法可以在软件商店里上线，因为这样便于用户的选择和下载 | 4.1 作为运营商，我想要软件有一个下载平台 | 4.1.1 作为运营商，我想要APP能够在豌豆荚上下载 | 1.登陆豌豆荚 负责人：闫文鑫 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 2.登陆IOS 负责人：刘莉娅 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 3.登陆安卓 负责人：谢卿卉 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：3h 4.获取数据 负责人：黄瑞如、张梦如 预期时间：3h 剩余时间：3h 底线：4h 5.计算占比 负责人：郑玉莹 预期时间：1.5h 剩余时间：1.5h 底线：2h
4.1.2 作为运营商，我想要APP能够在安卓或ios的软件商店上下载
|  | 4.2 作为运营商，我想要知道APP在不同平台上的下载情况 | 4.2.1 作为运营商，我想要随时获取截至当前APP在不同平台的下载占比
4.2.2 作为运营商，我想要获取APP的卸载次数和相对下载次数的比例
| 5. 作为运营商，我想要输入法APP可以在微博、抖音等平台进行推广，因为好的推广能吸引更多的用户 | 4.1 作为运营商，我想要APP有令人记忆深刻的广告 | 4.1.1 作为运营商，我希望APP的宣传语简洁但是令人影响深刻 | 1.设计广告 负责人：张梦如、谢卿卉 预期时间：2.5h 剩余时间：2.5h 底线：3h 2.微博推广 负责人：刘莉娅 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：2h 3.抖音推广 负责人：郑玉莹 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：2h 4.微信推广 负责人：黄瑞如 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：2h 5.QQ推广 负责人：闫文鑫 预期时间：2h 剩余时间：2h 底线：2h
4.1.2 作为运营商，我想要APP的广告能够简明扼要，最大程度说出输入法的特色
|  | 4.2 作为运营商，我想要APP的广告可以在多个平台上发布 | 4.2.1 作为运营商，我想要APP的广告发布在微博上
4.2.2 作为运营商，我想要APP的广告发布在抖音上
4.2.3 作为运营商，我想要APP的广告发布到微信朋友圈
4.2.4 作为运营商，我想要APP的广告发布到QQ空间